## Hoja1
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | ESTADO |  |  |  | CARACTERÍSTICAS |  |  | OBJETIVO
Id | Código jerárquico | Descripción | Tipo | Versión | Estado | Fecha de estado | Responsable | Prioridad | Complejidad | Grado de cumplimiento | Objetivo | Necesidad del negocio | Entregable
1 | RF-01 | Autenticación con JWT y control de sesión | Seguridad/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Media | 100% | Permitir acceso seguro al sistema y proteger la identidad del usuario. | 1,Mostrar un software a la medida que represente a los cowroking de santander | levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales
2 | RF-02 | Gestión de roles y permisos (cliente, empleado, propietario) | Backend/Autorización | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Media | 100% | Restringir operaciones según el rol para preservar integridad operativa. | ver la viabilidad del proyecto | entregar un listado de los datos para tener en cuenta en el desarrollo
3 | RF-03 | Registro y edición de perfil de cliente | Frontend+Backend | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Frontend | Media | Baja | 100% | Facilitar onboarding y mantenimiento de datos de usuarios. | comprobar quien hace la reserva | entregar un sistema de reservas funcional
4 | RF-04 | Creación de reservas con validación de disponibilidad | Core negocio | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Alta | 100% | Evitar sobreventa de mesas y asegurar reservas consistentes. | proporcionar al cliente informacion necesaria | entregar un sistema de notificaciones
5 | RF-05 | Gestión de estados de reserva (pendiente, confirmada, cancelada, etc.) | Backend | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Media | 100% | Dar trazabilidad completa al ciclo de vida de cada reserva. | gestionar cambios en los servicios ofrecidos | entregar al administrador los permisos necesarios para hacer esa gestion
6 | RF-06 | Administración de restaurantes, horarios y mesas | Backend+DB | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Alta | 100% | Permitir configuración operativa por restaurante y capacidad real. | atender las necesidades que tengan los usuarios en el momento | entregar un sistema en el que se puedan atender las necesidades del usuario de manera eficaz
7 | RF-07 | Panel para cliente con historial de reservas | Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Frontend | Media | Media | 100% | Mejorar experiencia del cliente con visibilidad de sus movimientos. | poder conocer las estadisticas de las reservas y servicios ofrecidos | proporcionarle al administrador del negocio las estadisticas pertinentes
8 | RF-08 | Panel para propietario con métricas y flujo diario | Frontend+Backend | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Alta | 100% | Apoyar decisiones del negocio con datos de operación y ventas. | conocer las necesidades de los usuarios para mejorar el servicio | entregar un sistema de calificaciones y reseñas a cada servicio ofrecido
9 | RF-09 | Facturación: encabezado, detalle y vínculo con reserva | Backend+DB | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Alta | 100% | Formalizar cobros y mantener consistencia financiera. | resguardar datos pertinentes a la empresa | sistema de seguridad
10 | RF-10 | Integración de pagos en línea (Wompi) y confirmación por webhook | Integración externa | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Alta | Alta | 100% | Confirmar reservas solo tras pago aprobado y verificable. | atraer a mas usuarios | entregar una pagina/app en optimas condicones
11 | RF-11 | Notificaciones y recordatorios por correo | Backend/Comunicación | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Backend | Media | Media | 100% | Reducir inasistencia y mejorar comunicación con clientes. | recuperacion de los datos ante cualquier desastre | backup constantes en la pagina/app
12 | RF-12 | Auditoría de cambios y acciones sensibles | DB/Seguridad | 1.0 | Hecho | 2026-04-23 | Base de datos | Alta | Alta | 1 | Garantizar trazabilidad técnica para soporte, control y cumplimiento.